## Comece Aqui
Prezado(a) Gestor(a) Publico(a),
O Conselho Nacional dos Secretários de Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e o Movimento Colabora Educação desenvolveram esse kit de ferramentas para ajudar sua Secretaria no fortalecimento do regime de colaboração em seu Estado por meio da implementação de política pública colaborativa entre Estados e Municípios, conforme sugerido no Guia de Regime de Colaboração.
As ferramentas listadas foram i) utilizadas em projetos de colaboração de estados brasileiros, ii) desenvolvidas pelo Movimento Colabora, Consed e Undime e/ou iii) inspiradas em materiais organizados por secretarias de educação para suas políticas colaborativas. Todas essas ferramentas se encontram neste excel ou em links de fácil acesso.
Para facilitar seu uso as abas "Mapa Ferramentas" e "Detalhamento ferramentas" reúnem informações de todas as abas. Além disso, ao longo do arquivo há diversos botões que facilitarão sua navegação. Quando você clicar em textos com o seguinte formato "1.1a Perfis" ou em botões você será direcionado para para a aba que se relacionada com o texto.
Todas elas são sugestivas, para que, dado o seu contexto, possam ser adaptadas da melhor maneira a facilitar o trabalho.
Esperamos que goste do que organizamos para você!
Equipes Movimento Colabora, Consed e Undime
Parceiros:
Ferramentas

## Mapa Ferramentas
Orientações sobre a ferramenta:
Neste mapa você têm a visão de todas as etapas que estão presentes no Guia de Regime de Colaboração e neste Caderno de Recursos. O mapa colorido é a ordem seguida pelo Guia, já os links são as abas deste Caderno de Recursos que se relacionam com esse mapa. Na aba "Detalhamento Ferramentas" e demais abas você poderá entender com mais detalhes sobre cada recurso presente no caderno.
1.1a Perfis (Etapa 1) | 1.2 Trilha Formativa | 1.3a Diagnóstico Inicial com a SEE
1.1b Lista de Competências |  | 1.3b Diagnóstico Inicial com Municípios
1.1c Plano de entregas Iniciais |  | 1.3c Ações de Colaboração
2.1a Formulário Estabelecimento de Objetivos e Metas | 2.2a Plano de ação Estrutura de Regime de Colaboração | 2.3 Mapeamento de Risco |  | 2.4 Repositório
2.1b Estimativa de custos | 2.2b Matriz Responsabilidades
3.1a Construtor de Organograma | 3.2a Atores, fluxo e governança |  | 2.4 Repositório
3.1b Exemplos de Organogramas | 3.2b Agenda governança
1.1a Perfis
1.1a Perfis (Etapa 1) | 4.2 Fontes de dados
Composição da equipe inicial
Trilha Formativa
Diagnóstico Inicial
1. Diagnóstico territorial
Mapeamento de riscos
Elaboração de plano de ação
Financiamento
2. Planejamento da política colaborativa
Mapeamento de atores, definição de fluxo de trabalho e da governança
Montagem da equipe
3. Estruturação do regime de colaboração
Desenho dos mecanismos de monitoramento
Monitoramento e avaliação dos resultados
4. Monitoramento e Avaliação
Estabelecimento de objetivos e metas
Definição de uma governança de monitoramento
Adesão dos Municípios e validação da política
Ferramentas
Guia
Abas ferramenta
Repositório com termos de adesão e leis
Escuta dos atores envolvidos
Guia
Abas ferramenta
Guia
Abas ferramenta
Guia
Abas ferramenta

## Detalhamento Ferramentas
Etapa | Etapas | Objetivo | Referências e Materiais de Apoio
|  |  | Ferramentas | Sobre o que trata essa ferramenta? | Material de apoio | Sobre o que trata essa referência?
| Etapas que estão de acordo com o Guia de Regime de Colaboração | Breve explicação do objetivo da etapa | Clique nos links abaixo para acessá-las diretamente | Breve explicação sobre a ferramenta que está com link na coluna E. Para maiores detalhamentos, clique no botão ao lado | Para algumas ferramentas, incluímos material de apoio, para maior aprofundamento | Breve explicação sobre o material de apoio com link ao lado
1. Diagnóstico territorial
1.1 | Composição da Equipe Inicial | Selecionar pessoa que tenha a confiança da liderança da secretaria e abertura com a equipe da sede. A seleção deverá mapear as competências necessárias e garantir os valores da secretaria. | 1.1a Perfis | Relação dos perfis que podem ser necessários à estrutura de regime de colaboração. Atribuições e competências esperadas são detalhadas para auxiliar o processo de seleção.
|  |  | 1.1b Lista de Competências | Relação de competências necessárias aos diversos perfis de profissionais
|  |  | 1.1c Plano de entregas Iniciais | Ferramenta de suporte ao(à) corodenador(a) para o planejamento das etapas de estruturação da secretaria estadual para o regime de colaboração.
1.2 | Trilha Formativa | Formar o(a) coordenador(a) sobre objetivo e benefícios do processo de colaboração, bem como os principais fatores de sucesso e etapas de (i) estruturação da secretaria estadual e (ii) implementação de política pública colaborativa. | 1.2 Trilha Formativa | Recomendações de leituras para formação da Equipe Inicial
1.3 | Diagnóstico | Analisar a qualidade das ações colaborativas entre secretaria estadual e municípios para identificar os principais desafios e pontos de melhoria. Para isso, sugere-se a aplicação de dois questionários: um interior à secretaria estadual e outro de validação dos pontos levantados junto aos municípios. Conhecer as possíveis ações de colaboração entre estado e municípios, concluindo assim diagnóstico das principais melhorias necessárias e oportunidades de aprofundamento. | 1.3a Formulário Google - Diagnóstico Inicial com a SEE | Formulário propositivo para coleta de informações dentro da própria secretaria estadual de educação sobre a qualidade das ações realizadas em colaboração com os municípios. O formulário ao lado é apenas ilustrativo, será necessário replicar um em sua conta caso tenha interesse de utilizar as perguntas sugeridas | Painel Geral Indicadores INEP | Painel com os principais indicadores organizados pelo INEP. Suporte para uma visão geral da educação no estado e reforço da importância da utilização dos dados disponíveis.
(aqui você pode acessar um PDF com todas as questões do Diagnóstico Inicial com a Rede Estadual)
|  |  | 1.3b Formulário Diagnóstico Inicial com Municípios | Formulário propositivo para coleta de informações junto às secretarias municipais ou representação delas de maneira a validar e aprofundar as informações levantadas internamente. O formulário ao lado é apenas ilustrativo, será necessário replicar um em sua conta caso tenha interesse de utilizar as perguntas sugeridas. | 4.2 Fontes de dados | Fontes para consulta de sites e plataformas disponíveis com dados ou para coleta de dados na etapa de diagnóstico de rede.
|  |  | (aqui você pode acessar um PDF com todas as questões do Diagnóstico Inicial com a Rede Municipal) |  | Diagnóstico das redes municipais | Planilha exempo que pode ser utilizada na compilação de dados para diagnóstico inicial na sua política de colaboração.
[5 empty] | Orientações para a etapa de diagnóstico da formação continuada para os novos currículos | Orientações gerais para a realização do diagnóstico que deve apoiar o planejamento da formação continuada para os novos currículos Ensino Infantil e Fundamental. As diretrizes gerais do documento podem ser aproveitadas pela equipe do núcleo.
|  |  | 1.3c Ações de Colaboração | Relação das possíveis ações colaborativas entre estados e municípios. Detalham-se os ponteiciais benefícios, pontos-chave para implementação e perguntas para diagnóstico.
1.4 | Escuta | Nesta subetapa, sugere-se momento de escuta ativa com todos os principais atores do estado sobre a articulação de políticas colaborativas entre estado e municípios. | Essa fase tem como objetivo mobilizar e integras as entidades da sociedade civil organizada, prefeituras e demais parceiros, possibilitando um espaço de escuta aberta, de discussão e socialização das diretrizes iniciais de concepção do programa, de modo a garantir a robustez, participação e execução qualitativa da sua Política Colaborativa . Para o processo de escuta, sugerimos que sejam seguidos os seguintes passos: - Identificação dos atores (representações municipais, órgãos de controle e do Judiciário, especialistas, Assembleia Legislativa, universidade, professores, etc.); - Compartilhamento do diagnóstico feito sob a liderança da SEDUC; e - Levantamento das expectativas dos atores e principais sugestões para a melhoria da colaboração junto aos municípios. |  | Resumo Imeplementação BNCC para todos os estados | Os currículos construídos alinhados à BNCC através do ProBNCC contaram com a fase de consultas públicas online e presencial. Cada estado realizou essa fase de forma distinta. Neste link ao lado, há uma breve descrição dos estados sobre as fases colaborativas de construção de seus currículos. Importante ressaltar que esse é um canal vivo de comunicação que o CONSED mantém sempre atualizado.
[5 empty] | BNCC - MS - Feito por todos, para todos. | Vídeo do processo de contrução do currículo do Mato Grosso do Sul que descreve a participação ativa dos municípios, através de comissões municipais
2. Planejamento da política colaborativa
2.1 | Definição da política colaborativa | Estruturada o núcleo de colaboração com os municípios e com base no diagnóstico e nas possibilidades de ações colaborativas, a secretaria estadual pode definir por implementar política de larga escala. | 2.1a Formulário Estabelecimento de Objetivos e Metas | Ferramenta para organização dos objetivos, metas e resultados esperados da política de colaboração. Deve ser elaborada em processo de consulta e participação com todos os atores envolvidos, dentro como fora da secretaria. | Exemplo Marco Lógico | Ferramenta proposta para a subetapa de definição dos objetivos, metas e resultados da política colaborativa
|  |  | 2.1b Estimativa de custos | Ferramenta para iniciar a estimativa de custos. Nesta aba, sugerimos uma estrutura para cálculo dos gostas caso a secretaria opte por pagar bolsas de incentivo.
2.2 | Elaboração do plano de ação política colaborativa | Preencher plano de ação específico para a implementação de política pública de larga escala em regime de colaboração. Para isso, definir responsáveis, participantes e prazo de cada uma das atividades. | 2.2a Plano de ação Estrutura de Regime de Colaboração | Planejamento das etapas de implementação de política de colaboração em larga escala, a ser implementadas após a estruturação de núcleo próprio na secretaria estadual. | Exemplo Plano de Ação | Exemplo de Plano de ação utlizado para implementação de atividades relacionadas à Alfabetização Infantil.
|  |  | 2.2b Matriz Responsabilidades | Matriz que permite a centralização de todos os atores, principais atividades e responsabilidades em uma só ferramenta. Com ela, tem-se uma visão global de todos os envolvidos em cada ação, a interrelação entre eles e potenciais situações de entrave. | Macroprocessos por eixo | Estrutura para mapeamento de processos por eixo de sua política colaborativa
2.3 | Mapeamento de riscos | Definir os principais riscos para a implementação do política de colaboração | 2.3 Mapeamento de Risco | Ferramenta para a indicação de riscos identificados em experiências prévias dos atores no estado ou observando outras políticas públicas colaborativas. A ferramenta classifica os riscos de acordo com gravidade para a política e chances de ocorrerem, permitindo a previsão de ações de mitigação. | MPT - Matriz de risco | Documento no Ministério Público que segue a lógica da ferramenta indicada pelo guia e detalha conceitos e etapas para sua utilização.
[5 empty] | Guia BNCC - Instruções para Matriz FOFA | Ferramenta complementar ao mapeamento de riscos diz respeito à matriz FOFA. Por meio dela, identificam-se forças, fraquezas, ameaçãs e oportunidades para a política.
2.4 | Adesão dos municípios e institucionalização da política colaborativa | Coletar os termos de adesão junto aos municípios, garantindo (i) a formalização da parceria, (ii) o engajamento dos atores e, se aplicável, (iii) subsídios aos gestores locais | 2.4 Repositório | Para subsidiar a elaboração de termo de adesão e de institucionalização, o Colabora construiu repositório de instrumentos já utilizados para outras políticas colaborativas.
3. Estruturação do Regime de Colaboração
3.1 | Montando sua equipe | Definir os perfis necessários à equipe do núcleo de coordenação com os municípios e selecionar profissionais para sua composição. | 1.1a Perfis | Relação dos perfis que podem ser necessários à estrutura de regime de colaboração. Detalhamento das atribuições e competências esperadas para auxiliar o processo de seleção.
|  |  | 3.1a Construtor de Organograma | Apresentação gráfica da posição de núcleo de coordenação de regime de colaboração no organograma da secretaria e indicação de perguntas orientadoras para definição da necessidade dos diferentes perfis.
|  |  | 3.1b Exemplos de Organogramas | Exemplos de dois organogramas de secretarias estaduais que estruturam núcleos de regime de colaboração e implementaram políticas colaborativas de larga escala.
3.2 | Mapeamento de atores, definição de fluxo de trabalho e da governança | Definir atores envolvidos, instâncias de tomada de decisão e frequencia de encontros. O objetivo do mapeamento da governança e alinhamento de fluxo de trabalho com os atores mapeados será garantir o engajamento dos atores mais influentes, apresentando quais são os principais benefícios do processo de colaboração e as principais mudanças que devem ser necessárias. | 3.2a Atores, fluxo e governança | Ferramenta para: - levantamento dos atores, internos ou externos, com os quais o núcleo terá de se articular para uma plena atuação; - definição da frequência e método para a articulação e comunicação com os atores; e - desenho e composição de goverança com os atores externos. | Abrucio - Governança PAIC | Pesquisa sobre o PAIC (Ceará). Nela indica-se a composição e funcionamento da COPEM (núcleo de regime de colaboração da SEDUC/CE) e da governança com atores externos.
|  |  | 3.2b Agenda governança | Ferramenta na qual poderá ser registrado e planejado todos os encontros para a realização de sua política colaborativa | Guia BNCC - Plano de comunicação | Plano de comunicação do Guia de Implementação da BNCC pode ser utilizado como material de consulta para a elaboração dos planos de comunicação do núcleo de cada estado.
3.3 | Institucionalização da colaboração entre estados e municípios | Construir e viabilizar mecanismos de institucionzalição da política, em especial a lei de implementação do programa | 2.4 Repositório | Para subsidiar a elaboração de termo de adesão e de institucionalização, o Colabora construiu repositório de instrumentos já utilizados para outras políticas colaborativas.
4. Monitoramento e Avaliação
4.1 | Definição de responsável pelo monitoramento | Definir responsável pelo monitoramento das ações de colaboração no estado. Esse(a) profissional poderá ser um(a) dos integrantes do núcleo; poderá ser selecionada e passará a compor o núcleo, ou; poderá ser de outro setor da secretaria. No caso de implementação de política colaborativa (etapa 3), essa definição deverá levar em conta a inclusão de indicadores específicos da política. | 1.1a Perfis | Relação dos perfis que podem ser necessários à estrutura de regime de colaboração. Atribuições e competências esperadas são detalhadas para auxiliar o processo de seleção.
4.2 | Definição dos indicadores de regime de colaboração | Definir indicadores específicos para as ações colaborativas no estado a serem monitorados e avaliados. No caso de implementação implementação de política colaborativa (etapa 3), deverão ser elaborados indicadores específicos e ações para seu monitoramento - para tal, utilizar o plano de ação da implementação (ferramenta 3.1). | 4.2 Fontes de dados | Principais fontes para consulta de sites e plataformas disponíveis com dados ou para coleta de dados que poderá ser utilizada em diversas etapas do Guia, mas, em especial, no monitoramento da política colaborativa e da sua realização em regime de colaboração. | 1.3 Ações de Colaboração | Algumas perguntas utilizadas nas ferramentas de construção de diagnóstico podem ser reaproveitadas para o monitoramento e a avaliação sobre a qualidade das ações realizadas em colaboração com os municípios. Na aba de Ações de Colaboração, há uma coluna indicando possíveis indicadores de acordo com a ação colaborativa.
4.3 | Monitoramento e avaliação dos resultados finais | Definir e implementar rotina de trabalho e mecanismos de monitoramento e avaliação. |  |  | Planilha de acompanhamento das ações | Planilha elaborada para o monitoramento das ações da política colaborativa
[5 empty] | Sugestão de Formulário de Monitoramento Online | Exemplo de formulário online para o levantamento junto aos municípios/escolas de informações de execução das ações da política colaborativa.
[5 empty] | MEC - Marcos EMTI | Planilha elaborada pelo MEC para apoiar os estados na construção de plano de marcos e no monitoramento dos indicadores do programa EMTI em 2017.
[5 empty] | Orientações para as etapas de monitoramento e avaliação da formação continuada para os novos currículos | Orientações gerais para a realização do monitoramento e avaliação da formação continuada dos novos currículos alinhados à BNCC Ensino Infantil e Fundamental. As diretrizes gerais do documento podem ser aproveitadas pela equipe do núcleo.
Abertura
Na coluna Materiais de apoio colocamos materiais extras que só estão presentes nessa aba Detalhamento ferramentas

## 1.1a Perfis
Formação do time inicial de regime de colaboração
Orientações sobre a ferramenta: No quadro abaixo, você encontrará uma lista possíveis cargos e suas respectivas atribuições, competências e nível de autonomia que poderão compor sua equipe de regime de colaboração na secretaria estadual de educação. A última coluna da tabela indica a probabilidade da necessidade do perfil a depender da complexidade do regime de colaboração na secretaria.
Órgão | Escopo | Atribuições | Competências Necessárias | Nível de Autonomia | Dimensão da estrutura da equipe
| Nome do cargo a ser desempenhado | Principais atribuições do profissional selecionado para ocupar o cargo ao lado. Importante: não necessariamente será necessária a dedicação integral desses profissionais | Para maior detalhamento das competências abaixo, ver aba competências. Fonte: Formação de competências do Gestor Público: Autoria: Taiza Rita Bertoldi Buzatto, Valdir Machado Valadão Júnior, José Eduardo Ferreira Lopes | Inserir lista de competências necessárias para a função, pode ser específico | Esta coluna indica a complexidade do regime de colaboração em sua secretaria. Essa é uma sugestão de condicionante para dimensionar quais cargos são necessários para o momento em que se está.
SEE | Coordenação do núcleo | Definir e validar agenda estratégica de atuação junto aos demais atores; Definir e validar planejamento, critérios e premissas junto aos coordenadores e promover a validação junto aos demais atores; Definir e encaminhar contratação/aquisição/assinatura de recursos físicos e humanos, parcerias para atividades da política; Coordenar, monitorar e acompanhar atividades dos Líderes e equipe garantindo o alinhamento com os demais projetos da Secretaria; Promover a agenda dos rituais de governança da política; Promover a integração, priorização e encaminhamento das ações que dependem dos demais setores da Secretaria; Representar a programa em reuniões/eventos e afins; | Planejamento Execução Pensamento lógico Organização Administração de Conflitos Negociação Capacidade de envolvimento Resolução de Problemas Liderança de equipe Proatividade | 2 - Decisões de média/alta gerência (Internas do órgão, algumas externas) | Básica
ETAPA 2
SEE | Administrativo | Coordenar as atividades dos técnicos de comunicação, processos e administrativos; Organização da agenda e logística de reunião e eventos do coordenador e líderes das regionais; Responsável pelo contato com os secretários municipais e prefeitos; Controle e solicitação de material de consumo do setor; Acompanhamento, controle e envio de documentos; Demais atividades demandada pelos líderes e/ou coordenação. | Visão crítica Criatividade Resolver problemas Comunicação Tecnologias Trabalho em equipe Responsabilidade | 3 - Decisões de média/alta gerência (Internas do órgão, algumas externas) | Média
SEE | Regionais | Definir, coordenar e acompanhar as atividades sob sua responsabilidade em sua Regional; Manter o coordenador alinhado com as ações em andamento e previstas ressaltando os pontos críticos e de atenção do processo; Definir e delegar a equipe interna atividades e atribuições relacionadas ao seu eixo; Orientar e acompanhar atividades junto às superintendências; Responder às Superintendência, Secretarias Municipais e Comunidade Escolar sobre ações vinculadas à Regional sob sua responsabilidade; Solicitar, encaminhar e acompanhar atividades afins ao Coordenador que deverão ser realizadas em parceria ou de forma integral por outros setores da SEDU e/ou do governo; Coordenar e acompanhar o trabalho de parceiros e/ou consultores junto à politica; | Visão estratégica Formular estratégias Visão crítica Criatividade Resolver problemas Lidar com mudanças Tomada de decisão Competência política Negociação Comunicação Trabalho em equipe Liderança Administração Conflitos | 2 - Decisões de média/alta gerência (Internas do órgão, algumas externas) | Média
SEE | Técnico Temático | Elaboração de estudos de dados, informações e propostas de acordo com o desenho do tema do Técnico; Estruturação e monitoramento da política colaborativa; Estruturação e organização dos eventos de formação da Coordenação; Assessoramento às SREs/escolas referentes às atividades realizadas pela área; Demais atividades demandadas pelos líderes regionais e pela Coordenação. | Planejamento Criatividade Inovação Tecnologias Comunicação Comprometimento Responsabilidade Desenvolver capacidade técnico/instrumental | 4 - Decisões de média/alta gerência (Internas do órgão, algumas externas) | Média
ETAPA 3
SEE | Técnico de Apoio Pedagógico | Elaboração de estudos de dados, informações pedagógicas e propostas pedagógicas afins às ações da Coordenação; Assessoramento pedagógico às SREs/escolas referentes às atividades no âmbito do Ensino Fundamental e Educação Infantil; Participação e elaboração de diretrizes curriculares do Ensino Fundamental e Educação Infantil; Análise de materiais didáticos da Educação Infantil e Ensino Fundamental; Demais atividades demandadas pelos líderes regionais e pela Coordenação. | Planejamento Criatividade Inovação Tecnologias Comunicação Comprometimento Responsabilidade Desenvolver capacidade técnico/instrumental | 4 - Decisões de média/alta gerência (Internas do órgão, algumas externas) | Avançado
SEE | Técnico de Comunicação | Alimentar e monitorar o site da Coordenação; Produzir base de dossiês técnicos, cartilhas técnicas, cartazes, banners e guias para ações da Coordenação junto às escolas, secretarias municipais e superintendências; Elaboração de apresentação oficiais da Coordenação e suas ações; Organização de eventos da Coordenação; Demais atividades demandadas pela equipe da Coordenação. | Planejamento Criatividade Inovação Tecnologias Comunicação Comprometimento Responsabilidade Desenvolver capacidade técnico/instrumental | 4 - Decisões de média/alta gerência (Internas do órgão, algumas externas) | Avançado
SEE | Técnico de Processos | Abrir e monitorar processos solicitados pela equipe; Controlar o envio e recebimento de documentos para outros setores relativos aos processo de interesse da Coordenação; Inserir processos no Sistema de Gestão da Secretaria Estadual; Elaboração de ofícios, adequação de normativas; Fazer estudos de legislação, parâmetros, premissas para os processos de interesse da Coordenação; Elaboração de minutas de legislação; Demais atividades demandadas pelo Coordenador Administrativo. | Planejamento Criatividade Inovação Tecnologias Comprometimento Responsabilidade Desenvolver capacidade técnico/instrumental | 4 - Decisões de média/alta gerência (Internas do órgão, algumas externas) | Avançado
SEE | Técnico Administrativo | Solicitação de diárias, passagens aéreas, reserva de sala para reunião, carro e demais atividades de apoio a logística; Solicitação de materiais de consumo do setor; Atendimento do telefone e solicitações externas; Controle de entrada e saída de funcionários da Coordenação; Formatação de documentos; Demais atividades demandadas pelo Coordenador Administrativo. | Planejamento Criatividade Inovação Tecnologias Comprometimento Responsabilidade Desenvolver capacidade técnico/instrumental | 4 - Decisões de média/alta gerência (Internas do órgão, algumas externas) | Avançado
SEE | Técnico de Apoio aos Programas Federais | Coordenar as ações dos Programas Federais afins a Educação Infantil e Ensino Fundamental; Manter líderes da Coordenação alinhados as ações e orientações dos programas federais a fim de manter maior coerência na abordagem das ações junto a comunidade escolar de Educação Infantil e Ensino Fundamental; Demais atividades demandadas pelos líderes regionais e pela Coordenação. | Planejamento Criatividade Inovação Tecnologias Comprometimento Responsabilidade Desenvolver capacidade técnico/instrumental | 4 - Decisões de média/alta gerência (Internas do órgão, algumas externas) | Avançado
SEE | Técnico de Apoio à Formação | Elaboração de estudos de dados, informações e propostas para formação para Educação Infantil e Ensino Fundamental; Estruturação e monitoramento do Programa de formação continuada da Coordenação; Estruturação e organização dos eventos de formação da Coordenação; Assessoramento às SREs/escolas referentes às atividades de formação do Ensino Fundamental e Educação Infantil; Demais atividades demandadas pelos líderes regionais e pela Coordenação. | Planejamento Criatividade Inovação Tecnologias Comunicação Comprometimento Responsabilidade Desenvolver capacidade técnico/instrumental | 4 - Decisões de média/alta gerência (Internas do órgão, algumas externas) | Avançado
SEE | Analista de Dados | Analisar dados referente a política de colaboração Montar apresentações e painéis para acompanhamento de indicadores chave do programa Realizar buscas, coleta e tratamentos de dados Trabalhar em equipe e ter postura propositiva Promover acompanhamento de metas e resultados junto a coordenação da política Auxiliar na comunicação dos resultados e indicadores da política Participar de reuniões sobre discussão dos indicacodores avaliados | Planejamento Execução Resolução de problemas Pensamento lógico Organização Administração de Conflitos Capacidade de envolvimento Cooperação | 4 - Decisões baixa gerência (Internas nas equipe) | Avançado
SEE | Técnico de Apoio à Organização das redes | Elaboração de estudos, levantamentos de dados, informações e propostas organização das redes da Secretaria Estadual e das Secretarias Municipais; Assessoramento às SREs/SEME/escolas referentes às atividades de organização das redes; Demais atividades demandadas pelos líderes regionais e pela Coordenação. | Planejamento Criatividade Inovação Tecnologias Comprometimento Responsabilidade Desenvolver capacidade técnico/instrumental | 4 - Decisões de média/alta gerência (Internas do órgão, algumas externas) | Avançado
Ferramentas

## 1.1b Competências
Competências para seleção de profissionais de sua equipe
Orientações sobre a ferramenta: No quadro abaixo, você encontrará a descrição de competências que deverão ser consideradas na seleção da equipe de regime de colaboração e da política colaborativa
Competência-chave | Competências Fonte: Formação de competências do Gestor Público: Autoria: Taiza Rita Bertoldi Buzatto, Valdir Machado Valadão Júnior, José Eduardo Ferreira Lopes
Planejamento | Ter capacidade para planejar, implementar, monitorar e avaliar políticas, programas,planos e projetos públicos, sempre comprometido com a manutenção e respeito às regras e valores democráticos.
Visão estratégica | Ter visão estratégica, considerando a especificidade do serviço público, vinculando-se às leis, políticas, programas e projetos da instituição pública.
Formular estratégias | Formular estratégias, definir metas e ações na sua área de atuação, mesmo quando os recursos são escassos para o serviço público, considerando democraticamente os anseios e as demandas da sociedade.
Visão crítica | Ter visão crítica sendo capaz de avaliar os projetos e atividades de trabalho com a finalidade de promover melhorias.
Criatividade | Ter criatividade para gerar novas ideias, indo além do saber fazer, contribuindo para propor melhorias no processo de trabalho e na resolução de problemas.
Inovação | Inovar, colocando em ação as ideias novas que podem contribuir para melhorar a qualidade da gestão bem como a satisfação da comunidade.
Resolver problemas | Identificar problemas que impedem o pleno desenvolvimento do trabalho. Identificar problemas Identificar e compreender as alternativas de soluções para resolver os problemas e crises
Lidar com mudanças | Lidar com mudanças descontínuas no ambiente de trabalho.
Tomada de decisão | Tomar decisões, em diferentes graus de complexidade, levando em consideração todas as alternativas e recursos disponíveis no contexto de trabalho.
Competência política | Ter competência política, para administrar as relações de poder dentro do contexto de trabalho intra e interinstitucionais atendendo aos interesses da sociedade.
Negociação | Negociar, argumentar sendo capaz de se posicionar visando alcançar os resultados que atendam o interesse da sociedade.
Comunicação | Comunicar de forma compreensível, para construir um entendimento recíproco,compartilhado e socializado dos saberes e informações no ambiente de trabalho bem como com a sociedade.
Tecnologias | Ter habilidade para desenvolver e utilizar tecnologias administrativas de modo a gerar eficácia e eficiência no serviço público.
Tecnologias | Desenvolver e utilizar tecnologias administrativas
Trabalho em equipe | Saber cooperar no ambiente de trabalho com conhecimentos, habilidade e atitudes. Cooperação
Diversidade | Saber compreender e tratar a diversidade de informações disponíveis no ambiente de trabalho, respeitando o princípio da transparência.
Escuta | Saber ouvir com respeito tanto os indivíduos que compõem a equipe de trabalho do órgão público como os cidadãos que buscam pelos serviços prestados.
Comprometimento | Ter comprometimento no dia a dia do trabalho.
Adm Conflitos | Administrar conflitos resolvendo-os de modo a chegar ao entendimento recíproco.
Liderança | Ter liderança para gerenciar pessoas e recursos de modo a favorecer o bem comum.
Responsabilidade | Assumir responsabilidade com o trabalho de sua competência respondendo por suas iniciativas.
Desenvolver capacidade técnico/instrumental | Buscar o desenvolvimento da capacidade técnica/instrumental.
Ética | Agir de acordo com os princípios da administração pública, respeitando as leis, normas,códigos de conduta profissional.
Sustentabilidade | Conduzir os trabalhos de forma a atender, ao mesmo tempo, as dimensões econômicas,sociais e ambientais da sustentabilidade.
Proatividade | Ter iniciativa para impulsionar as ações iniciais da política e energia para seguir adiante mesmo em situações adversas;
Ferramentas
No link você pode ter acesso à publicação completa!

## 1.1c Plano Ação Politica Colabo
|  | Plano de ação politica colaborativa | [7 empty] | Data de Hoje:
2019-09-20
Orientações sobre a ferramenta: Na ferramenta abaixo você poderá planejar a implementação da política colaborativa, desde o diagnóstico aprofundado sobre o foco definido até o monitoramento e avaliação dos resultados. Na aba 3.2 você encontrará outro espaço para construir o Plano de Ação da estruturação da área de regime de colaboração. A ideia em separar em dois momentos diferentes é para os casos em que a equipe responsável pela política colaborativa inicial seja diferente da equipe responsável pela aréa responsável de coordenação de todas as ações colaborativas.
| POLÍTICA DE COLABORAÇÃO | ETAPAS
|  | Frente de Colaboração | Macro-ações | Ações | Encaminhamentos | Responsáveis | Atores envolvidos | Início Previsto | Término Previsto | Início Realizado | Andamento da ação | Término Realizado | Resultados Esperados | Próximos passos | Observações
|  | Na aba "Ações" e na seção "Fundamentos" do Guia, você pode encontrar sugestões de frentes de colaboraçãoa para iniciar a preencher seu Plano de Ação | Nas células abaixo, há sugestões de macro ações que indicam a fase da ação em que se encaixam as ações a serem detalhadas na próxima coluna | Preencher com as ações que a Secretaria entende como importante para essa etapa se realizar | Preencher com passos a serem feitos para atingir a ação | Preencher com os responsáveis por essa entrega | Preencher com atores envolvidos nessa ação | Preencher com data prevista para iniciar à ação | Preencher com data prevista para terminar à ação | Preencher com data realizada do início da ação | Preencher com status de realização da ação | Preencher com data realizada do início da ação | Preencher com resultados esperados com a realização dessa ação | Prencher com os próximos passos depois dessa ação.
EXEMPLO |  | Avaliação Externa | Implementação da política | Composição de time inicial | Realizar entrevistas de competências com candidatos para compor equipe | Coordenador da Política | Subsecretário | 2019-03-14 | 2021-03-19 | 2019-03-19 | Em Andamento |  | Equipe de analistas e líderes compostas
Monitoramento e avaliação
|  |  | TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
Referência: BNCC Plano de ação
Ferramentas

## 1.2 Trilha Formativa
Trilha Formativa
Orientações sobre a ferramenta: Formar o(a) coordenador(a) sobre objetivo e benefícios do processo de colaboração, bem como os principais fatores de sucesso e etapas de (i) estruturação da secretaria estadual e (ii) implementação de política pública colaborativa.
| Título | Breve resumo | Autores | Link por extenso
1 | Regime de colaboração no Ceará: funcionamento, causas do sucesso e alternativas de disseminação do modelo | Neste estudo, além de uma apresentação conceitual e das características do federalismo brasileiro, apresenta-se uma análise da trajetória educacional cearense, seu funcionamento e resultados do Regime de Colaboração, buscando também entender as causas do desempenho bem-sucedido em termos de cooperação federativa e melhoria da Educação. Em sua conclusão, o estudo propõe alternativas políticos-institucionais e de política pública presentes no Regime de Colaboração cearense e que poderiam ser adotados por outros estados. | Fernando Luiz Abrucio, Catarina Ianni Seggatto & Maria Cecília Gomes Pereira | http://movimentocolabora.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Relatorio-Ceara-AF-Web.pdf
2 | Regime de colaboração em que acreditamos | Esse estudo identificou as principais dimensões do Regime de Colaboração entre estado e municípios no Ceará, que, desde o seu início, em 2007, tem produzido melhoras significativas nos resultados educacionais de redes municipais e estaduais cearenses. Após discussões com gestores públicos e especialistas, o Instituto Natura identificou a necessidade de compreender em profundidade as melhores práticas na construção da colaboração entre estado e municípios e criou este documento para apoiá-los na compreensão de como trocar, crescer, impactar e ser impactado, ou seja, atuar de maneira colaborativa. | Instituto Natura | http://movimentocolabora.org.br/wp-content/uploads/2017/11/iN_RegimedeColaboracao_Nav20171129.pdf
3 | Relatório Final de Sistematização do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo | Este documento contém o “Relatório Final de Sistematização do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo”, no âmbito da consultoria para Sistematização do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo (PAES), solicitada pela Fundação Itaú Social, integrante do Movimento Colabora Educação. O produto é o quinto de uma série de cinco, com entregas previstas entre Outubro de 2017 e Julho de 2018. | Itaú Social, integrante do Movimento Colabora Educação e : Lucas Fernandes Hoogerbrugge | http://movimentocolabora.org.br/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-18-relatorio-final-de-sistematizacao-do-pacto-pela-aprendizagem-no-espirito-santo_interna_v3_revfcm_revgl-1.pdf
4 | Cooperação intermunicipal: Experiências de Arranjos de Desenvolvimento da Educação no Brasil - Capítulo I | Esta publicação foi inteiramente dedicada ao estudo dos Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADEs), que consiste em um modelo de colaboração territorial, basicamente horizontal, instituída entre entes federados, visando assegurar o direito à Educação de qualidade e ao seu desenvolvimento territorial e geopolítico. Para o momento essa trilha formativa, sugerimos a leitura do Capítulo I: A construção histórica do Regime de Colaboração: significado, dilemas e possibilidades. | Fernando Luiz Abrucio, Colabora Educação, Instituto Positivo | http://movimentocolabora.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Cooperacao-Intermunicipal-livro-virtual.pdf
5 | Vantagens de Regime de Colaboração - Movimento Colabora | Quais as principais vantagens de se trabalhar em Regime de Colaboração? Nessa apresentação apresentamos as principais vantagens, sob a ótica de regime de colaboração estados-municípios e algumas sugestões de ações que se pode fazer para obter essas vantagens | Movimento Colabora Educação | https://drive.google.com/file/d/1urAA29ozNbT4rD0JXs9U0yM-fyxTb0Xk/view?usp=sharing
Ferramentas

## 1.3 Ações
Ações de regime de colaboração
Orientações sobre a ferramenta: Na tabela abaixo, você encontrará as ações que podem ser executadas em regime de colaboração e informações para avaliação da relevância e benefícios para sua secretaria.
Tipo de Ação | Ação | Possíveis Atividades | Benefícios Potenciais | Pontos-chave para Implementação | Perguntas para Diagnóstico | Exemplo de Indicadores
Pedagógicas | Assessoria Técnica e Pedagógica | - Suporte ao desenho de processos pedagógicos e de gestão das secretarias municipais; - Apoio à solicitação de recursos ao PAR; - Apoio à adesão de programas federais; - Apoio a construção e monitoramento dos Planos Municipais de Educação; | - Maior quantidade de recursos para a educação do Estado; - Programas mais alinhados em termos pedagógicos. |  | - Existe uma área dentro de secretaria que tira dúvidas sobre leis e procedimentos relativos aos processos dos municípios? - Qual o percentual de municípios que solicitam recursos via PAR frequentemente? - Qual o percentual de escolas das redes municipais e estadual que não utilizam o recurso do PDDE? - Existem indicadores das secretarias municipais que são acompanhados pela secretaria estadual? - São elaborados/solicitados planos de acordo com o indicadores analisados? | - Volume de recursos não utilizados nas contas do PDDE; - Número de escolas que não utilizaram recursos do PDDE; - Número de municípios formados sobre como utilizar o PAR;
| Avaliação Externa | - Compartilhamento das provas de avaliação externa e da devolutiva pedagógica. | - Redução do custo unitário da avaliação; - Maior alinhamento pedagógico das devolutivas e programas provenientes dos resultados; - Possível melhoria na qualidade dos itens. | - Envolvimento dos municípios na validação das provas para garantir que não haja nenhum efeito de regionalismo; - A devolutiva da prova precisa ser pensada com a visão das redes municipais e chegar até os municípios; | - Os municípios realizam avaliação externa? Essas avaliações são as mesmas ou alinhadas com as do estado? - Existe uma devolutiva do desempenho dos alunos individualizado para cada município ou escola? | - Número de municípios e alunos que utilizam a mesma avaliação externa; - Número de professores e gestores, por rede, formados para utilização do resultado das avaliações;
| Currículo e Materiais Didáticos | - Desenho conjunto do Currículo do território do estado; - Definição e compra conjunta dos materiais didáticos; - Formação para gestores e professores para definição de compra dos materiais didáticos; | - Alinhamento da política pedagócia dentro do território do estado; - Redução do custo unitário de compra de materiais didáticos; - Melhoria da qualidade do currículo (leva em conta diferentes realidades e mais pessoas debruçadas sobre o documento) e dos materiaisdidáticos (processo de compra feito com mais profundidade); | - Alinhamento inicial sobre as diretrizes curriculares; - Atenção às especificidades regionais; - Materiais didáticos precisam embasar a formação dos professores; | - Existe um currículo comum para o estado e municípios? - Os materiais didáticos são os mesmas ou estão alinhados ao currículo? - O material é estruturado a ponto dos professores terem um direcionamento claro do que ensinar e em quais dias? | - % de escolas que usam o currículo (tem que ser constato a relação do currículo com os materiais didáticos e PPP); - % de escola que usam os materiais didáticos "aprovados" pela secretaria; - % de professores e coordenadores pedagógicos que foram formados para utilização do material didático;
| Formação Continuada de Professores e Gestores | - Construção de materiais de formação iguais, ou alinhados, para redes estaduais e municipais; - Oferecimento de cursos mais padronizados, presenciais ou a distância, para todas as redes; - Alinhamento dos processos entre as diferentes redes; | - Maior equidade na formação dos multiplicadores; - Processos melhores devido à troca de experiências entre gestores e professores; - Menor deslocamento dos multiplicadores; | - Os materiais utilizados na formação precisam ser baseados nos materiais didáticos; - Levar em conta diagnósticos e planos de ação elaborados com base nas avaliações; - Considerar as variações regionais (o material não pode ser o mesmo para todo o território); | - É feita uma formação das equipes gestoras dos municípios sobre como interpretar os resultados das avaliações externas? - É feita uma formação com os gestores sobre como interpretar o resultado dos indicadores de gestão coletados? - Existe um direcionamento comum sobre metodologias de formação? - As formações são realizadas de acordo com o material pedagógico da rede? - São priorizados tópicos nos quais os alunos apresentaram lacunas de aprendizado? | Indicadores de formação distribuido entre os topicos de assessoria técnica, avaliação externa, currículo/materiais didáticos, programas de alfabetização e de combate a evasão/abandono e nspeção de escola.
| Fortalecimento dos Conselhos Escolares e Municipais de Educação | - Ações de comunicação para todo o estado, usando diferentes canais (órgãos de controle, impressa oficial, TV, etc); | - Maior envolvimento da comunidade, professores e gestores; |  | - Qual o percentual de municípios que apresentam conselhos de educação? - Esses conselhos são compostos por pessoas com renomada experiência na educação pública e isentos ao atual corpo de gestão da secretaria? | - Percentual de municípios com conselho de educação formalizado;
| Programa de Alfabetização | - Produção de materiais específicos para essa etapa e que levam em consideração a realidade local; - Formação dos professores com materiais comuns para diferentes municípios; | - Maior engajamento do aluno; - Menor risco de comprometer o aprendizado do aluno caso ele/ela mudem de rede; - Redução da distorção idade-série; | - Ser consolidade como programa de Estado é fundamental para sua continuidade | - Existem materiais e formações específicas para alfabetização? - Qual o percentual de alunos não alfabetizados até o 2o ano do EF para cada município? E de adultos analfabetos? - O que os municípios com menores índices estão realizando para diminuir a quantidade de alunos não alfabetizados? | - % de alunos analfabetos na idade esperada (total e por município); - % de professores formados em programas de alfabetização;
| Programas de Combate a Evasão e Abandono | - Construção de metodologias para identificar alunos que tenham maior probabilidade de evadir/abandonar; - Desenhar um processo de apoio a esses alunos e suas famílias em conjunto com outras secretarias e órgãos estaduais e municípais (Ex: Conselho Tutelar, Procuradoria, etc). | - Programas mais completos e robustos, aumentando a chance de resultados positivos; | - Entender que a situação de vulnerabilidade pode se dar por diferentes contextos (familiar, econômico, comportamental, saúde, etc); - Coordenação com diferentes órgãos e secretariais precisa ser muito bem organizada; | - Existem mateirias e formações específicas para diminuição da evasão e do abandono? - Qual o percentual de alunos que evadem ou abandonam para cada municíios? - O que os municípios com os menores indices estão realizando? | - % de alunos evadidos ou que abandonaram (total e por município); - % de professores e gestores formados em programas de combate a evasao e abandono;
Gestão | Calendário Unificado | - Definir um calendário comum para as redes estaduais e municipais; | - Irmãos que estejam em diferentes redes começam sempre na mesma data; - Professores que atuam em difrentes redes têm maior chance de combinar os períodos de férias; | - Atenção aos diferentes feriados; - Risco de uma rede entrar em greve e dificultar essa unificação; | - Existe uma tentativa de se ter um calendário unificado para todas as redes do estado? | - % de escolas e municípios que seguem o calendário unificado;
| Inspeção de Unidades Escolares | - Definição de um padrão mínimo de qualidade dos processos e da infraestrutura; - Compartilhar profissionais que realizam as inspeções; - Formação comum para esses profissionais; | - Maior segurança para os alunos, dado que problems tem maior chance de serem identificados; - Maior homegeinedade na ifraestrutura física entre diferentes redes; | - Check-list de inspeção precisa ser muito bem discutido e intuitivo; | - Existe um procedimento padrão para os supervisores de ensino visitarem as escolas? Esse procedimento é compartilhado com a equipe dos municípios? - As redes municipais possuem equipe de supervisão escolar? Se não, o estado fornece algum apoio nesse sentido? | - % de escolas que foram inspecionadas quinzenalmente (ou outra frequência desejada) usando o procedimento padrão; - % de gestores que foram formados para aplicação do procedimento;
| Matrícula Unificada | - Criação de um processo (procedimento e documentação) comum para todo o estado; | - Maior facilidade para os alunos fazerem matrículas, dado que elas poderiam fazer em escolas de diferentes redes, apesar de escolherem a escola/rede/município que estudarão; - Aumento da qualidade do cadastro dos alunos e das famílias; | - Formação dos servidores que farão esse processo de matrícula; | - Existe um processo comum para matrícula de alunos? - Existe um banco de dados comum e compartilhado entre estado e municípios? - Existe uma validação das informações entre estados e municípios? | - % de municípios e alunos matriculados usando o sistema unificado; - # de alunos com cadastros checados (existem casos de alunos que são mantidos no sistema mesmo nunca tendo frequentado aula);
| Mecanismos de Incentivo | - Criação de mecanismos de incentivo para a melhoria do aprendizado de diferentes redes e escolas (ex: repasso de ICMS, premiação, reconhecimento, etc); | - Maior engajamento dos gestores e professores com o aprendizado dos alunos; | - Os mecanismos precisam premiar os melhores e os com maior ganho, mas também não podem desistimular os que performam mais abaixo; - Engajamento da classe política; | - Existe algum mecanismo financeiro ou de reconhecimento para que os municípios se dediquem além do comum para terem melhores resultados? Como é feita a comunicação dos melhores resultados? | - # de profissionais reconhecidos;
| Ordenamento da Rede / Municipalização | - Análise de demanda educacional no território do município; - Compartilhamento de prédios caso demanda de cada rede não seja suficiente para encher um prédio todo; - Tomada de decisão sobre abertura e fechamento de sala feita em conjunto (estado e município); | - Aumento do acesso à educação em diferentes etapas de ensino; | - Necessário um planjamento de médio/longo prazo; - Cuidado para não aumentar a oferta de cursos noturnos (uma tentação ao se analisar ocupação das escolas), que normalmente não possuem a mesma qualidade dos diurnos; | - Existe alguma análise de ocupação das escolas? Essa análise é feita em conjunto com as redes municipais? - Como é o processo para se defirnir onde serão construídas novas escolas ou para alocar recursos para reforma das já existentes? É levado em consideração a demanda por escola nessas regiões? - Em regiões onde existem sobreposição do atendimento do estado com o do município para uma mesma etapa de ensino, é feita uma migração de alunos para otimizar a ocupação por sala? | - % de ocupação por escola e por município; - % de salas de aula com ocupação abaixo da mínima (valor a ser definido pela secretaria) por escola, município e total;
| Permuta/cessão de Servidores | - Identificação de perfis oceosos e escassos em cada rede; - Atuação de servidores em diferentes redes caso sua competência seja mais necessário em uma rede diferente da sua; | - Redução do custo com pessoal; - Menor tempo de deslocamento de professores e gestores; | - Alinhamento das regras de remuneração e benefícios; | - Existe uma análise da quantidade de professores para cada disciplina e cada etapa de ensino em cada município para as redes municipais e estaduais? - Quais são as disciplinas que mais precisam de professores e em quais municípios? Existe oportunidade de ceder um professor do estado para o município e vice-versa, evitando a necessidade de novas contratações? - Existe uma análise de professores que atuam em ambas as redes? E professores estão ativos em uma rede e de licença em outra? - Qual o deslocamento médio dos professores para as escolas que eles precisam dar aulas? | - % de professores oceosos (dão menos aula que do podem), total, por disciplina, por município; - % de professores sobrecarregados, total, por disciplina, por município; - % de professores com deslocamento maior que X horas por semana; - % de professores ativos em uma rede e inativo em outra;
| Permuta de Prédios, Equipamentos e Mobiliário | - Cessão temporária de prédios, equipamentos e mobiliário que estiverem ociosos em uma rede e faltando em outra; | - Redução de custos de aluguel; | - Necessário um planjamento de médio/longo prazo; | - Existe um levantamento de prédios/equipamentos que não estão sendo utilizados pelo estado ou pelos municípios? Esses prédios/equipamentos poderiam ser utilizados pelos municípios? | - m2 de prédios oceosos;
| Transporte Escolar | - Compartilhamento de rotas e veículos para transporte de alunos de diferentes redes; | - Redução do custo de transporte e do tempo de deslocamento do alunos; | - Geolocalização acurada dos alunos e das escolas é essencial para um bom desenho da malha de transporte; | - Existe um cadastramento da geolocalização de todos os alunos e todas as escolas? - Como é feito o planejamento da contratação do transporte dos alunos? É levado em conta que alunos do estado e município podem utilizar o mesmo transporte? | - tempo médio de deslocamento de alunos (total, por município e por etapa de ensino); - Utilização: # de alunos que usam o transporte / # alunos que tem direito ao transporte; - Utilização desnecessária: # de alunos que usam o transporte sem ter direito / # de alunos que tem direito ao transporte; - Deslocamento desnecessário: # de alunos que estudam em escolas longe da residência (tendo outra escola próxima) / # total de alunos;
Ferramentas

## 2.1a Estab. Objetivos e Metas
Estabelecimento de objetivos e metas
Orientações sobre a ferramenta: na ferramenta abaixo você poderá encontrar exemplos objetivos e metas que deverão ser construídos após a definição do foco da política colaborativa. Esta deverá ser preenchida junto a todos os atores relevantes para sua implementação (atores internos e externos). É importante ressaltar que os objetivos e metas devem ser acordados entre todos, para garantir acompanhamento desses indicadores e, principalmente, execução da política.
Data de Elaboração: Projeto: Instituição Responsável: Área executora: Última atualização:
| # | Meta geral | Indicadores Objetivamente Comprováveis | Fontes de Verificação | Ações Importantes | Meta | Realizado | % Realizado | Prazo
|  |  | Descrição das sub metas | Colocar fontes de dados ou referências onde o alcance possa ser aferido | O que é necessário fazer para atingir a meta | Prencher com indicadores quantitativos, que possam ser contabilizados | Valores quantitativos realizado da meta ao lado | Realizado/Meta | Prazo final para realização da meta
Objetivo Geral da Política de Colaboração
Exemplo | 1 | Educação Infantil e Ensino Fundamental concluídos na idade adequada e aprendizagem das crianças e estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental melhorada. | Atendimento em creche aumentado; | ANA IDEB Avaliação de larga escala estadual Censo Escolar | Realizar ações em regime de colaboração melhora atendimento;
Exemplo |  |  | Atendimento na pré-escola e ensino fundamental universalizado; | ANA IDEB Avaliação de larga escala estadual Censo Escolar | Realizar ações em regime de colaboração melhora atendimento;
Exemplo |  |  | Aprendizagem dos estudantes melhorada; | ANA IDEB Avaliação de larga escala estadual | Realizar ações em regime de colaboração melhora a conclusão e resultados de aprendizagem;
Exemplo |  |  | Taxa de abandono diminuida; | Censo Escolar | Realizar ações em regime de colaboração melhora a conclusão e resultados de aprendizagem;
Exemplo |  |  | Taxa de reprovação diminuida | IDEB Censo Escolar | Realizar ações em regime de colaboração melhora a conclusão e resultados de aprendizagem;
Objetivo Específico da Política de Colaboração
Exemplo | 1 | Municípios e estado realizam ações pedagógicas, de ampliação da infraestrutura escolar e gestão dos sistemas de ensino em regime de colaboração. | 1. Municípios com adesão ao programa; | Arquivos do projeto | Os municípios e estado terão vontade política para realizar ações em regime de colaboração;
Exemplo |  |  | 2. Municípios com plano de gestão realizados | Arquivos do projeto | Os municípios e estado terão vontade política para realizar ações em regime de colaboração;
Resultados específicos esperados
Exemplo | 1 | 1. Estado e municípios com diretrizes curriculares do Ensino Fundamental elaboradas; | 1.1 . Diretrizes curriculares elaboradas; 1.2. % de municípios aderidos que adotaram as diretrizes curriculares; | Arquivos do projeto | Municípios estão dispostos a aderir a diretrizes únicas;
O momento de criar metas é muito importante e merece especial atenção! Abaixo seguem as dicas do método SMART:
1. Específicas (objetivos certos e claros em mente);
2. Mensuráveis (que seja possível medir o seu progresso);
3. Alcançáveis (que sejam realistas e saiba o que terá condições de realizar); relevantes (qual a relevância da meta?)
4. Temporais (com prazos estabelecidos para evitar o famoso “empurrar com a barriga”)
Ferramentas

## 2.1b Estimativa de custos
Estimativa de custos - Bolsas
Orientações sobre a ferramenta: há diversos custos envolvidos na política colaborativa, abaixo, há um exemplo de cálculo de estimativa de gasto total com bolsas de incentivo para formadores. É possível ajustar tanto o valor da bolsa quanto a quantidade de profissionais contemplados Basta alterar na células amarelas.
Atuação | Input | Investimento unitário | Profissionais contemplados | Meses em 2020 | Meses a partir de 2021
Municipal | Bolsa de incentivo para coordenador do programa na SME | 900 | 47 | 5 | 8
Regional | Bolsas para formadores regionais do Programa: educação infantil | 500 | 10 | 5 | 12
Regional | Bolsas para formadores regionais do Programa: alfabetização (1º e 2º anos) | 500 | 12 | 5 | 8
Municipal | Bolsas para formadores municipais do Programa: educação infantil | 500 | 47 | 5 | 12
Municipal | Bolsas para formadores municipais do Programa: alfabetização (1º e 2º anos) | 500 | 47 | 5 | 8
| ILUSTRATIVO | $ 2020 (MM) | $ 2021 (MM)
| Investimento Total | 501500 | 916400
Ferramentas

## 2.2a Plano Ação Estr RC
Plano de ação da construção da estrutura de regime de colaboração
Data de Hoje:
2019-09-20
Orientações sobre a ferramenta: Na ferramenta abaixo, você encontrará uma sugestão de plano de ação que poderá auxiliar na construção da estrutura de regime de colaboração em sua secretaria.
| POLÍTICA DE COLABORAÇÃO | ETAPAS
|  | Macro-ações | Ações | Encaminhamentos | Responsáveis | Atores envolvidos | Início Previsto | Término Previsto | Início Realizado | Andamento da ação | Término Realizado | Resultados Esperados | Próximos passos | Observações
|  | Nas células abaixo, há sugestões de macro ações que indicam a fase da ação em que se encaixam as ações a serem detalhadas na próxima coluna | Preencher com as ações que a Secretaria entende como importante para essa etapa se realizar | Preencher com passos a serem feitos para atingir a ação | Preencher com os responsáveis por essa entrega | Preencher com atores envolvidos nessa ação | Preencher com data prevista para iniciar à ação | Preencher com data prevista para terminar à ação | Preencher com data realizada do início da ação | Preencher com status de realização da ação | Preencher com data realizada do início da ação | Preencher com resultados esperados com a realização dessa ação | Prencher com os próximos passos depois dessa ação.
Exemplo |  | Implementação da política | Composição de time inicial | Realizar entrevistas de competências com candidatos para compor equipe | Coordenador da Política | Subsecretário | 2019-03-14 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-04-24 | Equipe de anaistas e líderes compostas
|  | TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Ferramentas

## 2.2b Matriz Resp.
Matriz de responsabilidades (RASCI)
Orientações sobre a ferramenta: nesta ferramenta você deve identificar quais atores estão envolvidos nas principais ações da política colaborativa, que foram desenhadas no preenchimento do Plano de Ação. Deve sempre haver um único responsável. Mais de um ator poderá ser identificado nesta matriz e ser classificado como Aprova, Da Suporte, É Consultado e É Informado.
| Atores Internos | [7 empty] | Atores Externos
Matriz de Responsabilidades dos atores da política de colaboração | Secretário de Educação | Subsecretário de Ensino | Diretoria de Infraestrutura | Coordenador da Política |  |  |  |  | Governador | Líderes Regionais | Secretários Municipais | Prefeitos | Seccional UNDIME
Assinatura de termo de colaboração | A | [7 empty] | A |  |  | A
Adequação de planos para a política |  | A |  | R | [5 empty] | C
Monitoramento de resultados | I | I |  | R |  |  |  |  | I | S | R
| R | É Responsável (executa) |  |  | A | Aprova | S | Da Suporte |  |  |  |  | C | É Consultado | I | É Informado
Ferramentas

## 2.3 Mapa de Riscos
Mapa de riscos
Orientações sobre a ferramenta: Esta ferramenta foi desenhada para facilitar o mapeamento de possíveis riscos no processo de elaboração e implementação da política colaborativa. Para cada etapa da implementação da política você deve definir apontar os três principais potenciais problemas. Para cada um deles, você deverá avaliar a probabilidade de ocorrência e o nível de impacto, com isso você terá um mapa de riscos se antecipar prevendo ações de mitigação.
| # | Etapa | Risco | Probabilidade de Acontecer (1 - Baixo / 5 - Muito Alto) | Impacto se (1 - Baixo/ 5 - Muito Alto) | Ação de Mitigação
Exemplo | 1 | Diagnóstico | Não resposta dos municípios aos questionários | 3.5 | 4 | Comunicação direta com secretarias municipais não respondentes
Exemplo | 2 | Governança | Não encontrar pessoas com as competências necessárias para equipe | 1.5 | 3 | Reavaliar competências e procurar outras redes de contatos (ex. outros órgão públicos)
Exemplo | 3 | Governança | Munícipios não assinam termos de adesão a política | 3 | 5 | Encontrar causas e montar plano de comunicação específico
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Maior Probabilidade
Maior Impacto
Riscos mais relevantes no seu projeto
Ferramentas

## 2.4 Repositório
Repositórios
Orientações sobre a ferramenta: Repositório com termos de adesão, compromisso e alteração de leis de políticas colaborativas
Programa/ Lei | Tipo de documento | Estado | Link por extenso
Programa Avança Maranhão | Termo de adesão dos municípios ao programa | Maranhão | http://www.educacao.ma.gov.br/files/2017/01/3.-MINUTA-DO-TERMO-DE-COOPERA%C3%87%C3%83O.pdf
Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo | Protocolo de intenções | Espírito Santo | https://drive.google.com/file/d/14p_5CPYXJ-5R5kaLXY9r_EtkG2LHlpYx/view?usp=sharing
Programa de apoio ao desenvolvimento infanti - PADIN | Termo de adesão | Ceará | http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/downloads/category/81-material-padin?download=545%3Atermodeadesaopadin
Lei 14.023/07 | Lei de alteração da cota-parte do ICMS Ceará | Ceará | http://www.icmsecologico.org.br/site/images/legislacao/leg002.pdf
Lei 16.616/2019 | Lei de alteração da cota-parte do ICMS Pernambuco | Pernambuco | https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/legislacao/Leis_Tributarias/2019/Lei16616_2019.htm
Ferramentas

## 3.1a Constr Organograma
Construção organograma estrutura de regime de colaboração
Orientações sobre a ferramenta: por meio desta ferramenta você poderá elencar perguntas para identificar a necessidade de alocação de perfis específicos para compor a equipe de regime de colaboração na secretaria estadual. Ao lado direito, você pode observar os dois níveis em que a coordenação do regime de colaboração deve estar alocada.Esta ferramenta não pretende necessariamente construr organograma que seja adotado pela secretaria, mas orientar a composição da equipe responsável pela coordenação.
| Escopo | Pergunta Necessidade | Resposta (Sim/Não) | É necessário?
Exemplo | Coordenador da política | Fixo | Sim | É necessário |  |  | Nível 1
Secretária (o)
Exemplo | Administrativo | A coordenação terá uma estrutura (ex.: núcleo) própria? | Não | Opcional |  |  | Sec. Estadual de Educação
Exemplo | Regionais | A coordenação terá de se articular com ao menos XXX municípios ou YY regionais? |  | Opcional
| Técnico Temático |  |  | Opcional
Técnico de Apoio Pedagógico
| Técnico de Comunicação | [5 empty] | Nível 2
Subsecretaria de Ensino
| Técnico de Processos | [5 empty] | Subsecretária (o)
Técnico Administrativo
Nível 3
| Técnico de Apoio aos Programas Federais |  |  |  |  | Coordenação do regime de colaboração
Coordenador/a
Técnico de Apoio à Formação
| Analista de Dados |  |  |  | Nível 4 | Nível 4 | Nível 4 | Nível 4
[5 empty] | Regional | Regional | Coordenação da política | Coordenação da política
| Técnico de Apoio à Organização das redes |  |  |  | Diretor/a | Técnica/o | Analista | Especialista
Algumas SEEs podem chamar essa área de Núcleo/Coordenação. Ela pode estar ligada diretamente ao secretário(a) ou a uma subsecretaria.
Em algumas localidades essa posição é chamada de Secretaria Adjunta e/ou Executiva.
Ferramentas

## 3.1b Ex Organograma
Exemplos de Organogramas
Orientações sobre a ferramenta: abaixo você poderá observar organogramas de dois estados que estruturaram equipes de regime de colaboração e implementaram políticas colaborativas.
Caso Espiríto Santo de Colaboração - PAES |  |  | Caso PAIC - Ceará
Fonte: SEDUC ES
Fonte: SEDUC/CE - 2012
Ferramentas

## 3.2a Atores, fluxos e governanç
Atores, fluxos e governança
Orientações sobre a ferramenta: na ferramenta abaixo você poderá mapear os atores com os quais o núcleo do regime de colaboração terá de se articular. Com base nela, você poderá organizar fluxos de trabalho e comunicação com esses atores e estruturar uma governança que garanta fluidez e alinhamento entre todos. Na próxima aba, "Agenda governança" você pode fazer o planejamento de encontros ao longo do ano com todos os atores.
| Parte Interessada | Responsável | Interesse | Relação com Secretaria Estadual | Participação da parte interessada | Importância para a realização da política colaborativa (1 - Pouco importante/5-Muito importante) | Frequencia da comunicação | Ferramentas de comunicação (obs: Questionário, Emails, Reunião Final; etc)
| O ente que receberá a comunicação sobre a política de colaboração | Pessoa responsável por realizar essa comunicação | Pessoa responsável por realizar essa comunicação | O ente que receberá a comunicação dessa fase | O ente que receberá a comunicação sobre a política de colaboração | Importância que o ente tem em relação ao recebimento da comunicação | Frequência que a equipe da secretaria julgar necessária para realizar alguma comunicação com o parceiro | Métodos que serão utilizados para enviar a comunicação
Exemplo | Líderes de projetos da área de ensino | Técnico pedagógico do núcleo | Acompanhamento e desenvolvimento de projetos da área pedagógica | Interno | Deliberativa | 4 | Mensal | Reunião
Exemplo | Seccional UNDIME | Coordenador(a) do núcleo |  | Externo | Consultiva | 3 | Bimestral | Email
Ferramentas

## 3.2b Agenda governança
Agenda governança
Orientações sobre a ferramenta: na ferramenta abaixo você poderá registrar e planejar todos os encontros para a realização de sua política colaborativa. Idealmente, você terá mapeado ao longo do ano de 2020 todos os encontros que realizará com os atores mapeados na ana "Atores, fluxos e goverenança".
|  | Segunda-Feira |  | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingo
| Dez 2019 | 2019-12-30 | Semana 53 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05
| Jan 2020 | 2020-01-06 | Semana 2 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12
|  | 2020-01-13 | Semana 3 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19
Exemplo |  | I encontro de Planejamento Política Colaborativa interno Participantes: -Equipe de planejamento -Equipe de orçamento
|  | 2020-01-20 | Semana 4 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26
|  | 2020-01-27 | Semana 5 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02
| Fev 2020 | 2020-02-03 | Semana 6 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09
|  | 2020-02-10 | Semana 7 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16
|  | 2020-02-17 | Semana 8 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23
|  | 2020-02-24 | Semana 9 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01
| Mar 2020 | 2020-03-02 | Semana 10 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08
|  | 2020-03-09 | Semana 11 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15
|  | 2020-03-16 | Semana 12 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22
|  | 2020-03-23 | Semana 13 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29
|  | 2020-03-30 | Semana 14 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05
| Abr 2020 | 2020-04-06 | Semana 15 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12
|  | 2020-04-13 | Semana 16 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19
|  | 2020-04-20 | Semana 17 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26
|  | 2020-04-27 | Semana 18 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03
| Mai 2020 | 2020-05-04 | Semana 19 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10
|  | 2020-05-11 | Semana 20 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17
|  | 2020-05-18 | Semana 21 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24
|  | 2020-05-25 | Semana 22 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31
| Jun 2020 | 2020-06-01 | Semana 23 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07
|  | 2020-06-08 | Semana 24 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14
|  | 2020-06-15 | Semana 25 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21
|  | 2020-06-22 | Semana 26 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | Semana 27 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05
| Jul 2020 | 2020-07-06 | Semana 28 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12
|  | 2020-07-13 | Semana 29 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19
|  | 2020-07-20 | Semana 30 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26
|  | 2020-07-27 | Semana 31 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02
| Ago 2020 | 2020-08-03 | Semana 32 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
|  | 2020-08-10 | Semana 33 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16
|  | 2020-08-17 | Semana 34 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23
|  | 2020-08-24 | Semana 35 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30
|  | 2020-08-31 | Semana 36 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06
| Set 2020 | 2020-09-07 | Semana 37 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13
|  | 2020-09-14 | Semana 38 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20
|  | 2020-09-21 | Semana 39 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27
|  | 2020-09-28 | Semana 40 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04
| Out 2020 | 2020-10-05 | Semana 41 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11
|  | 2020-10-12 | Semana 42 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18
|  | 2020-10-19 | Semana 43 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25
|  | 2020-10-26 | Semana 44 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01
| Nov 2020 | 2020-11-02 | Semana 45 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08
|  | 2020-11-09 | Semana 46 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15
|  | 2020-11-16 | Semana 47 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22
|  | 2020-11-23 | Semana 48 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29
|  | 2020-11-30 | Semana 49 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06
| Dez 2020 | 2020-12-07 | Semana 50 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13
|  | 2020-12-14 | Semana 51 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20
|  | 2020-12-21 | Semana 52 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27
|  | 2020-12-28 | Semana 53 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03
Ferramentas

## 4.2 Fontes de dados
Fontes de dados
Orientações sobre a ferramenta: Na lista abaixo, você encontrará as principais fontes para consulta de sites e plataformas disponíveis com dados ou para coleta de dados que poderá ser utilizada em diversas etapas do Guia, mas, em especial, no monitoramento da política colaborativa e da sua realização em regime de colaboração.
Lista de fonte de dados de Educação
Nome da fonte | Site | Tipo
INEP | http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio | Dados educacionais diversos
Censo Escolar INEP | http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-escolar | Dados da rede escolar (Ex. evasão, aprovação, quantidade de escolas por município, ambiente das escolas, Nível Socieconomico Escolar, etc)
Sinopses Estatísticas Censo Escolar | http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica | Dados educacionais diversos
SAEB | http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb | Dados da Avaliação Ed. Básica Nacional
IDEB | http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb | Dados de aprendizagem
Todos pela Educação | https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudos/publicacoes | Dados de educação diversos
Todos pela Educação Estudos e Pesquisas | https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudos/estudos-e-pesquisas | Dados de educação diversos
CAED | http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/ | Avaliações de larga escala estaduais
QEdu | https://www.qedu.org.br/ | Dados de educação diversos
IBGE | https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/downloads-estatisticas.html | Dados populacionais, emprego, renda, etc.
IBGE Cidades | https://cidades.ibge.gov.br/ | Dados populacionais no nível do município
Consulta Pública IDEB | http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica | Dados individualizados de resultados do IDEB
IDEB Indicadores Educacionais | http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais | Indicadores já calculados. Ex.: Média de Turma por escola, média de horas aula por escola, Taxa de distorção idade-série, etc.
Escala de Infraestrutura Escolar | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGE1OGUwZDctOWIyZS00MzkwLTgwYjItNDUxZDNjZmMwNjM3IiwidCI6IjU4M2YwZjI2LTc0OTktNGZkMC04MzMzLWQ2OWI4NTk4Mjk1MCJ9 | Painel com dados das escolas, por estado, município ou escola
Lista de Sites para Realização de Pesquisas e Questionários
Nome | Site | Tipo
Google Forms | https://www.google.com/forms/about/ | Criado com uma conta Google, gratuito
Qualtrics | https://www.qualtrics.com/pt-br/ | É possível uma conta gratuíta, permite pesquisas complexas
Survey Monkey | https://pt.surveymonkey.com/user/sign-up/?ut_source=anonweb&ut_source3=hero&ut_source2=welcome_sem | É possível uma conta gratuíta, permite pesquisas complexas
Doodle | https://doodle.com/online-survey | Para pesquisas simples
Ferramentas

## Aux
Risco
UF | Nome | Num Municipios | Nível Autonomia | Frequencia de comunicação | Órgão | Cargos | Assistente | Probabilidade | Impacto | Ações | Macro Ação | Frentes de Colaboração | Andamento Ação
AC | Acre | 22 | 1 - Decisões de alta gerência (nível Estadual) | Diária | Coordenação do regime de colaboração | Coordenador/a | Sim | 1 | 1 | Preenchimento deste plano de ação | Planejamento | Assessoria Técnica e Pedagógica | Não Iniciado
AL | Alagoas | 102 | 2 - Decisões de média/alta gerência (Internas do órgão, algumas externas) | Semanal | Diretoria da política | Técnica/o | Não | 2 | 2 | Composição de time inicial | Diagnóstico | Avaliação Externa | Em Andamento
AP | Amapá | 16 | 3 - Decisões de média gerência (Entre equipes) | Mensal | Subsecretaria de Ensino | Diretor/a |  | 3 | 3 | Formação inicial do time | Implementação da governança | Currículo e Materiais Didáticos | Concluído
AM | Amazonas | 62 | 4 - Decisões baixa gerência (Internas nas equipe) | Bimestral | Sec. Municipal de Educação | Subsecretária (o) |  | 4 | 4 | Diagnóstico | Implementação da política | Formação Continuada de Professores e Gestores | Cancelado
BA | Bahia | 417 |  | Trimestral | Governo Estadual | Secretária (o) |  | 5 | 5 | Escuta | Monitoramento e avaliação | Fortalecimento dos Conselhos Escolares e Municipais de Educação
CE | Ceará | 184 |  | Semestral | Sec. Estadual de Educação | Analista |  |  |  | Montando sua equipe |  | Programa de Alfabetização
DF | Destrito Federal | 31 |  | Anual | Regional | Especialista |  |  |  | Definição da governança |  | Programas de Combate a Evasão e Abandono
ES | Espírito Santo | 78 |  |  | Escola | Conselheiro/as |  |  |  | Institucionalização da política |  | Calendário Unificado
GO | Goiás | 246 |  |  | Conselho Est. de Educação | Técnico de Apoio à Organização das redes |  |  |  | Definição da política colaborativa |  | Inspeção de Unidades Escolares
MA | Maranhão | 217 |  |  | Coordenação de Infraestrutura | Técnico de Processos |  |  |  | Elaboração do plano de ação |  | Matrícula Unificada
MT | Mato Grosso | 141 |  |  |  | Técnico de Comunicação |  |  |  | Mapeamento de riscos |  | Mecanismos de Incentivo
MS | Mato Grosso do Sul | 79 |  |  |  | Técnico Administrativo |  |  |  | Adesão dos municípios |  | Ordenamento da Rede / Municipalização
MG | Minas Gerais | 853 |  |  |  | Técnico de Apoio aos Programas Federais | [5 empty] | Permuta/cessão de Servidores
PA | Pará | 144 |  |  |  | Técnico de Apoio Pedagógico | [5 empty] | Permuta de Prédios, Equipamentos e Mobiliário
PB | Paraíba | 223 |  |  |  | Técnico de Apoio à Formação | [5 empty] | Transporte Escolar
PR | Paraná | 399
PE | Pernambuco | 185
PI | Piauí | 224
RJ | Rio de Janeiro | 92
RN | Rio Grande do Norte | 167
RS | Rio Grande do Sul | 497
RO | Rondônia | 52
RR | Roraima | 15
SC | Santa Catarina | 295
SP | São Paulo | 645
SE | Sergipe | 75
TO | Tocantins | 139